## Feuille1
Tâches BibApp Hepia
Plus le nombre est grand dans « Priorité », plus la priorité est haute
Un acteur peut être un humain ou un module du système

Besoins	Acteur	Fonctions du système	Priorité	Temps de dév.	Questions/remarques
Interagir avec Nebis	Serveur REST	Côté Wrapper Nebis : / - Endpoints permettant de récupérer les nouveautés, des livres en particulier et les méta-infos sur eux (disponible en bibliothèque, etc.)	3	1	- Étudier API Nebis
Modifier/Supprimer contenu	Ionic	Côté Serveur REST : / - Endpoints modifiant/supprimant les nouveautés, commentaires, coups de coeur, revues, images / - Mise à jour Base de données	2	3
Récupérer contenu	Ionic	Côté Serveur REST : / - Endpoints récupérant les nouveautés, commentaires, coups de coeur, revues, images / - Récupérer contenu depuis Base de données et Nebis	2	3
Coup de coeur pour un ouvrage	Bibliothécaire	Côté Ionic : / - Lister les ouvrages / - Sélectionner l’entrée désirée / - Pages CRUD	1	1	- Est-ce qu’il faut gérer le cas où plusieurs bibliothécaires veulent ajouter leur coup de coeur ? / - Seulement sur les nouveautés, ou sur tout le catalogue ?
Résumé/commentaire d’un nouveau livre arrivé à la bibliothèque	Bibliothécaire	Côté Ionic : / - Lister les nouveautés / - Sélectionner l’entrée désirée / - Pages CRUD	1	1	- Pouvoir parcourir les "anciennes" nouveautés ?
Revue de presse d’un périodique	Bibliothécaire	Côté Ionic : / - Lister les périodiques / - Sélectionner l’entrée désirée / - Pages CRUD	1	1
Authentifier un client	Ionic	Côté Serveur REST : / - Endpoints permettant d’autoriser/refuser les modifications de contenu / - Création d’utilisateurs (à stocker en Base de données)	1	1.5
Gestion des images de couverture (scannées au préalable)	Bibliothécaire	Côté Ionic : / - Rechercher œuvre par ISBN/nom / - CRUD sur les images	0	1.5
Se connecter au site	Bibliothécaire	Formulaire de connexion Ionic	0	0.5

Documentation (toutes parties confondues)	-		0	3
			Total (jours)	16.5